**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**пер. Победы,5, х. Меркуловский, 346261 тел.(86353) 78-1-42**

**ОГРН 1056139005911, ИНН/КПП 6139007267/613901001**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | х.Меркуловский |
|  |  |  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Меркуловского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта» по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения Е.А.Мутилина

Приложение №1

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ жизни, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения».

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках подпрограммы и обеспечивают решение задач муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения» обеспечивает решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ жизни.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% =0,0

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения» | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Меркуловского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2019г. | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения» | Администрация  Меркуловского сельского  поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Меркуловского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация  Меркуловского сельского  поселения | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Администрация  Меркуловского сельского  поселения | 2030 | Х | 31.12.2019 |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| местный бюджет района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Шолоховского района, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| местный бюджет района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Меркуловского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2019 году средства на реализацию Программы предусмотрены в сумме 0,0 тыс. руб.

Эффективность использования средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и местных бюджетов:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан Меркуловского сельского, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 8 | 9 | 9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Меркуловского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Меркуловского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Меркуловского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - | - | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

[<2>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения  
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования  Меркуловского сельского поселения (по инвестиционным расходам –  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования  расходов, <1> (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета сельского поселения | |
| областной  бюджет | местный бюджет сельского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на … (наименование направления субсидии) | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных, муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

По Программе выполнено запланированное мероприятие, объем финансирования в 2020 году составил 0,0 тыс.руб.

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0