РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| _ марта 2016г. | № _ | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Меркуловского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения и

обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Меркуловского сельского поселения» за 2015 год

На основании постановления Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения Шолоховского района»,:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения "Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 16.10.2013 №130 «Об утверждении муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» по результатам за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Меркуловского сельского поселения.

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Меркуловского сельского поселения                                       А.А.Мутилин

Исп: Меркулова Н.Г

Тел: 78-1-42

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского  поселения

от _,03.2016№_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 475.9 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 475.7 тыс.рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на освещение территории, содержание и благоустройство памятника, оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование, содержание и текущий ремонт  объектов водопроводно-канализационного хозяйства, на объекты, находящиеся на территории поселения, работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости, мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок), благоустройство и содержание мест захоронений и прочие мероприятия по благоустройству территории.

А также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения, содержание в чистоте обочин дороги.

В 2015году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусматривалось 475.9 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составили в целом по Программе 475.7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |
| 1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 80 | 80 | 0 | Нет денежных средств |
| 2. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процент | 30 | 30 | 30 |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Меркулова Н.Г | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) |  |  |  |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Прочие мероприятия по благоустройству территории | - |
| 1.1.2 | Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения |  |  |  |  |  | Освещение улицы Морской | нет | Ввиду не поступления бюджетных ассигнований |
| 1.1.4 | Благоустройство и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  | Благоустройство и содержание мест захоронений | Благоустройство и содержание мест захоронений | - |
| 1.1.5 | Содержание и благоустройство памятника |  |  |  |  |  | Содержание и благоустройство памятника | Содержание и благоустройство памятника | - |
| 1.1.6 | Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.7 | Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) |  |  |  |  |  | Буртование мусора Сбор и вывоз ТБО | Буртование мусора Сбор и вывоз ТБО | - |
| 1.1.8 | Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование |  |  |  |  |  | Межевание земельных участков под дорогами 30 км Оценка земельных участков для сдачи в аренду | Межевание земельных участков под дорогами 30 км Оценка земельных участков для сдачи в аренду | - |
| 1.1.9 | Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | Ремонт ВКХ с заменой обсадных труб в х.Меркуловский по ул.Восточная, в.Затонский | Ремонт ВКХ с заменой обсадных труб в х.Меркуловский по ул.Восточная, в.Затонский | - |
| 1.1.10 | Приобретение глубинных насосов |  |  |  |  |  | Приобретение 2 х насосов | Приобретение 2 х насосов |  |
| 1.1.11 | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости |  |  |  |  |  | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Решение «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 65 от 25.12.2014 | На реализацию Программы в 2015 году выделено 475.9 тыс.рублей | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2014 - 2020 | 01.01.2014-31.12.2014 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, областного бюджета, федерального, бюджета Шолоховского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» за 2015 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | всего | 475,9 | 475,7 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 475,9 | 475,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | всего | 475,9 | 475,7 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 475,9 | 475,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения | всего | 31,0 | 31,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 31,0 | 31,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Благоустройство и содержание мест захоронений | всего | 16,2 | 16,1 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 16,2 | 16,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание и благоустройство памятника | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | всего | 78,2 | 78,2 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 289,5 | 289,4 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 289,5 | 289,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | всего | 7,0 | 7,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 7,0 | 7,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Меркуловского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2015 году «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | 4,0 | 4,0 | 0 | - |
| Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения | 31,0 | 31,0 | 0 | - |
| Благоустройство и содержание мест захоронений | 16,2 | 16,1 | 0 | - |
| Содержание и благоустройство памятника | 0 | 0 | 0 | - |
| Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | 50,0 | 50.0 | 0 | - |
| Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | 78,2 | 78,2 | 0 | - |
| Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 289,5 | 289,4 | 0,1 | - |
| Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | 0 | 0,0 | 0 | - |
| Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | 7,0 | 7,0 | 0 | - |
| ВСЕГО: | 475,9 | 475,7 | 0,2 | - |

### Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном году
«Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

### Меркуловского сельского поселения»
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | +4 | Перераспределение средств на более важные мероприятия | Постановление № 134 от 18.11.2015 |
| Благоустройство и содержание мест захоронений | -3.8 | Перераспределение средств на более важные мероприятия | Постановление № 134 от 18.11.2015 |
| Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | +33,0 | Перераспределение средств на более важные мероприятия | Постановление № 134 от 18.11.2015 |
| Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | +178.5 | Экономия бюджетных средств при установке водонапорной башни | Постановление № 134 от 18.11.2015 |
| Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | +78,2 | Недостаточно в наличии средств на оформление объектов в собственность | Постановление № 134 от 18.11.2015 |
| Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | - | Перераспределение средств на более важные мероприятия | Постановление № 134 от 18.11.2015 |
| Уличное освещение | -2,6 | Не запланированные средства на ПСД | Постановление № 134 от 18.11.2015 |
| ВСЕГО: | +287,3 |  | Постановление № 134 от 18.11.2015 |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 2015 году «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет бюджета поселения |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение и содержание автобусных остановок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и содержание мест захоронений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание и благоустройство памятника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * в соответствии с правовыми актами, соглашениями |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 2015 году «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (наименование программы) Субсидии на благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения |
| --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Меркуловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Анализ реализации Программы в 2015году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 475,9тыс. рублей / 475,7 тыс. рублей x 100%.=99,95

Специалист                                          Н.Г.Меркулова