РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 июля 2024г. | № 80 | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

- Об утверждении Порядка и сроков составления

- проекта бюджета Меркуловского сельского поселения

- Шолоховского района на 2025 год и на плановый

- период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения от 29.11.2021 №12 «О бюджетном процессе в Меркуловском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                                                        Е.А.Мутилина

Приложение

- к постановлению

- Администрации Меркуловского

- сельского поселения

- от 01.07.2024г № 80

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 – 2027 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Меркуловского сельского поселения | до 01 октября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения, Ведущие специалисты по земельным и имущественным вопросам Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 – 2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Меркуловского сельского поселения | до 01 октября 2024 г. | Специалисты Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 3. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Меркуловского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 15 августа 2024 г. | Ведущий специалист (экономист) Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | до 02 октября 2024г. | Сектор экономии и финансов Специалисты Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2025 – 2027 годы в формате электронных таблиц | до 26 августа 2024 г. | Ведущий специалист (экономист) Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 2025 – 2027 годы в формате электронных таблиц | до 26 августа 2024 г. | Ведущий специалист (экономист) Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 7. | Представление в финансовое управление Администрации Шолоховского района информации о согласовании необходимых расходов на софинансирование областных субсидий на выполнение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2025-2027 годы | до 26 августа 2024 г. | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Меркуловского сельского поселения параметров бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района; предельных показателей расходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 21 октября 2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района предельных показателей расходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 25 октября 2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» | до 29 октября 2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Меркуловского сельского поселения «Об основных направлениях долговой политики Меркуловского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 01 ноября 2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Меркуловского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Меркуловского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 01 ноября 2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 13. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения за 6 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения за 2024 год» | до 18 октября 2024г. | Ведущий специалист (экономист) Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 14. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Меркуловского сельского поселения | до 13 ноября 2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Меркуловского сельского поселения |
| 15. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Меркуловского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов: «О проекте бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Меркуловского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15 ноября 2024 г. до 15 ноября 2024 г. | начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист по имущественным вопросам Администрации Меркуловского сельского поселения |