**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 г. № 51 х. Меркуловский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2024 год

 На основании постановления Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения Шолоховского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 29.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Меркуловского сельского поселения.

 3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Меркуловского сельского поселения Е.А.Мутилина

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского поселения

от 14.03.2025 г. № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского

сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2024 год

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2024 год.**

 В целях создания условий для достижения целей: повышение качества жизни отдельных категорий населения, проживающих на территории Меркуловского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 29.11.2018г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализованы мероприятия, направленные на выплату муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность.

 Эффективное функционирование системы социальной поддержки направлено на предоставление мер социальной поддержки, повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в полном объеме и в доступной форме.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных**

**мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

 2.1 Достижению указанных результатов в 2024, году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. Муниципальная Программа включает одну подпрограмму:

социальная поддержка отдельных категорий граждан.

ОМ 1.1 Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность - выполнено в полном объеме.

 Результатами реализации основных мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет.

 Реализация основных мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» позволяет в полном объеме обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законами Российской Федерации и законами Ростовской области, Шолоховского района, Меркуловского сельского поселения и тем самым способствует улучшению качества жизни отдельных категорий граждан.

 По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки - 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто - 0.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 В 2024 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

 3.1 Принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность в полном объеме.

 3.2 Постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

 3.3 Меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил: 279,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 279,5 тыс. руб.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 273 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования :

за счет средств бюджета поселения – 273 тыс. руб.

 Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.**

 Достижение целей и задач Программы в 2024 году характеризуется выполнением показателей (индикаторов). Муниципальной программой и подпрограммой предусмотрен 1 показатель, по показателю фактическое значение соответствует плановым.

 Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы.

**Раздел 6. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей программы и входящей в нее подпрограммы и их плановых значений. Бюджет поселения – 279,5 тыс. рублей / 279, 5 тыс. рублей x 99,9 %.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы.

 Бюджетная эффективность реализации Программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации**

**муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период, и их**

**обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной**

**программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы**

 В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

 1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

 2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | X | X | X | 279,5 | 279,5 | 273 |  |
| 1.1 | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность | Зеленькова Н.Н. | выплата муниципальной пенсии предоставлены в  установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 279,5 | 279,5 | 273 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. [<3>](#Par1127) |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 279,5 | 279,5 | 273 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 279,5 | 279,5 | 273 |  |
| соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
| участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Зеленькова Н.Н. | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность |  |  |  |  | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальнаяпрограмма  | Всего | 279,5 | 279,5 | 273 |
| бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 279,5 | 279,5 | 273 |
| безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет сельских поселений | 279,5 | Х | 273 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.  | Всего | 279,5 | 279,5 | 273 |
| бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 279,5 | 279,5 | 273 |
| безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет сельских поселений | 279,5 | Х | 273 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, [<3>](#Par1127) |  |  |  |
| Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 279,5 | 279,5 | 273 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 12СВЕДЕНИЯо достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.Таблица 13ИНФОРМАЦИЯо возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 279,5 | 273 | 0,1 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 279,5 | 273 |  0,1 | -  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан |  - | -  |

 [<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.Таблица 14ИНФОРМАЦИЯо соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет |  бюджет Меркуловского сельского поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.[<2>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.Таблица 15ИНФОРМАЦИЯо расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Меркуловского сельского поселения в отчетном годутыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.20\_\_\_\_<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.20\_\_\_\_<2> |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по бюджетным учреждениям |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по автономным учреждениям |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.Таблица 16ИНФОРМАЦИЯоб основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 1 | 1 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных, муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

 |