|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНГлава Администрации Меркуловского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мутилина Е.А.. | Таблица № 1 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальными финансами**

**и создание условий для эф­фективного управления»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-2) | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[2]](#footnote-3) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Меркуловского сельского поселения» |
| 1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню предыдущего года | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления»  | 72,1 | 72,1 | - |  |
| 2. |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Меркуловского сельского поселения | убывание | убывание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления»  | 0,0 | 0,0 |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления» (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1  |  50,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1  |  50,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1  |  50,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1  |  50,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1  |  50,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1  |  50,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «[Управление муниципальным долгом Меркуловского](#sub_300)  сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Эффективное управление доходами»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |
| 1.1 |  | Рост доходного потенциала бюджета поселения | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления»  | 72,1 | - | 72,1 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | единиц |  |  |  |  |  |  | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета и повышению эффективности налогового администрирования» | единиц |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета и повышению эффективности налогового администрирования» | единиц |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации льгот» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. «Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Меркуловского сельского поселения по перечню показателей» | единиц |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Нормативно-методическое, информационное обеспечение**»

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |
| 1.1 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета | убывание | убывание | Процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления»  | 0,0 | - | 0,0 |  |
| 1.2 |  | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Меркуловского сельского поселения | возрастание | возрастание | Процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления»  | 95,0 | - | 95,0 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечена деятельность Администрации Меркуловского сельского поселения» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Меркуловского сельского поселения» |  | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета» |  | - | - | - | - | - | - | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 (результат) «Организовано планирования и исполнение расходов бюджета поселения» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.«Подготовлено постановление Администрации Меркуловского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | постановление Администрации Меркуловского сельского поселения |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2.2. «Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии  требованиями бюджетного законодательства» |  | - | - | - | - | - | - | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | сводная бюджетная роспись |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  50,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  50,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  50,0 |  |
| Внебюджетные источники | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  50,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю» (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  50,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  50,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 72,1 | 72,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  50,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«**[**Управление муниципальным долгом Меркуловского**](#sub_300)  **сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» |
| 1.1 |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Меркуловского сельского поселения в объеме расходов бюджета Меркуловского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывание | убывание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления»  | 5,0 | - | 5,0 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | процент |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)