|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНГлава Администрации Меркуловского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мутилина Е.А. | Таблица № 1 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка граждан»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-2) | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[2]](#footnote-3) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества жизни отдельных категорий населения» |
| 1. |  | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | РСД от 15.02.2010 №42 Об утверждении Положения о Государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении | 100 | 100 | - |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная продержка граждан» (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| Внебюджетные источники | 290,7 | 290,7 | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельных категорий граждан» |
| 1.1 |  | уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | РСД от 15.02.2010 №42 Об утверждении Положения о Государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении | 100 | - | 100 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» | человек |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | - | - | - | Зеленькова Наталья николаевна – главный специалист |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете поселения на очередной год и плановый период» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | Решение Собрания депутатов о бюджете Меркуловского сельского поселения от 27.12.2024 №111 «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 106,9 | 48,6 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| Внебюджетные источники | 290,7 | 290,7 | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 290,7 | 290,7 | - | 141,2 | 141,2 | 48,6 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)