|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации  Меркуловского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мутилина Е.А. | Таблица № 1 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-2) | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[2]](#footnote-3) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | возрастание | возрастание | единиц |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №107«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 12 | 12 | - |  |
| 2. |  | Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №107«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 89,9 | 89,9 |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Пожарная безопасность»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | доля населения Меркуловского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | 89,9 | - | 89,9 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечено финансирование дооснащения оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по пожарной безопасности» | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - | - | - | Чукарина Светална Ильинична-ведущий специалист |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Услуга оказана, работы выполнены» | условных единиц  (штук) | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Чукарина Светална Ильинична-ведущий специалист | отчет |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Оплата произведена» |  |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – значальник сектоа экономики и финансов | отчет |  |
| 1.2 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечены расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений» | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - | - | - | Чукарина Светална Ильинична-ведущий специалист |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1. «Услуга оказана, работы выполнены» | условных единиц  (штук) | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Чукарина Светална Ильинична-ведущий специалист | отчет |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2. «Оплата произведена» |  |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – значальник сектора экономики и финансов | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Расходы на дооснащение оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по пожарной безопасности» (всего), в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений» (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | доля населения Меркуловского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | 65,0 | - | 65,0 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечено финансирование дооснащения оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы Администрации Меркуловского се-льского поселения по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - | - | - | Чукарина Светлана Ильинична-ведущий специалист |  | |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Услуга оказана, работы выполнены» |  | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Чукарина Светлана Ильинична-ведущий специалист | отчет |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Оплата произведена» |  |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергевена – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  | |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Расходы на дооснащение оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение безопасности на воде»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности и минимизации потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | доля населения Меркуловского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | 65,0 | - | 65,0 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечено финансирование дооснащения оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по обеспечению безопасности на воде» | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - | - | - | Чукарина Светлана Ильинична-ведущий специалист |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Услуга оказана, работы выполнены» |  | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Чукарина Светлана Ильинична-ведущий специалист | отчет |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Оплата произведена» |  |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Расходы на дооснащение оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по обеспечению безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)