Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 29.11.2018 № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 197,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 197,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 109,3 тыс. рублей или 55,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие информационных технологий».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Меркуловского сельского поселения   
в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 197,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 197,7  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 109,3 тыс. рублей или 55,3 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной (комплексной) программы Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и  не достижение показателей.