Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 07.12.2018 № 99.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 7070,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7070,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3177,7 тыс. рублей или 44,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Меркуловского сельского поселения   
в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 50,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 50,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 9,9тыс. рублей или 19,8 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 7020,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7020,3  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3167,8 тыс. рублей или 45,1 процент.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной (комплексной) программы Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и  не достижение показателей.