РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.01.2013 года                                № __                               х. Меркуловский

Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года, утвержденного постановлением Меркуловского сельского поселения от 12.01.2012 №3 в ред.постановлением от 18.06.2012 г. № 89 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию

Глава Меркуловского

сельского поселения				А.А.Мутилин

Приложение

К постановлению от __.01.2013 №__

ОТЧЕТ

Об исполнении плана мероприятий

Меркуловское сельского поселения

по реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных средств в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Установленный срок | Фактический срок |  | Результат исполнения | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |  | II квартал | май |  | Постановление от 25.05.2012 г. №72 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения и составление проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития |  |  | II – IV кварталы | ноябрь |  | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселния от 28.11.2012 г. № 4 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Меркуловского сельского поселения на 2013-2015 годы» Постановление от 26.11.2012 г. № 13 « О методике и Порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района» |  |
| 1.3 | Обеспечение первоочередного финансирования социально- значимых расходов бюджета |  |  | Весь период | Последний рабочий день месяца |  | Ежемесячный кассовый план, утвержденный главой поселения в последний рабочий день месяца и составленный по формам, утвержденные постановлением от 22.05.2012 г. № 69 «О внесении изменений в постановление от 28.12.2009г. №188 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» |  |
| 1.4. | Формирование проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с соблюдением ограничений дефицита бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и муниципального долга в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  | II – IV кварталы | ноябрь |  | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселния от 28.11.2012 г. №5 «О пректе бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |  |
| 1.5. | Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки в консолидированный бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 – 2014 годы |  |  | весь период | ежемесячно |  | Постановление от 12.09.2012 г. № 151 «О проведении в 2012 г. реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения, по налогам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района» Постановление от 21.05.2012 г. «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Меркуловского сельского поселения на 2012-2014 годы» |  |
| 1.6. | Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот |  |  | II квартал | сентябрь |  | Постановление от 28.09.2012 г. № 158 «О Порядке оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам» |  |
| 1.7 | Работа с проблемными предприятиями по выводу их из финансово-экономического кризиса с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет |  |  | весь период | май |  | Доведение до предприятий постановления о проведении в 2012 г. реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения, по налогам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и разъяснение условий реструктуризации |  |
| 1.8 | Обеспечение результативного и эффективного использования бюджетных средств |  |  | весь период |  |  | Постановление от 08.02.2012 г. № 16 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района в 2012 год |  |
| 1.9 | Проведение мониторинга по недопущению просроченной кредиторской задолженности бюджетными учреждениями Меркуловского сельского поселения |  |  | весь период | 4 число отчетного месяца |  | Ежемесячное предоставление справки о дебиторской и кредиторской задолженности |  |
| 1.10 | Разработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также сельскохозяйственных производителей с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  | весь период | сентябрь |  | Проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории поселения |  |
| 1.11 | Проведение заседаний координационного Совета по вопросам собираемости налогов с целью снижения недоимки по налогам и сборам |  |  | Один раз в месяц | 15 числа каждого месяца |  | 12 протоколов заседаний координационного Совета |  |
| 1.12 | Проведение реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения по налогам, сборам, начисленным пеням, и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет с целью снижения недоимки, финансового и экономического оздоровления организаций |  |  | II-IV кварталы | сентябрь |  | Постановление от 12.09.2012 г. № 151 «О проведении в 2012 г. реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения, по налогам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района» |  |
| 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета; предоставления муниципальных гарантий местным бюджетом |  |  | весь период | ежемесячно |  | Ежемесячный отчет « О динамике долговых обязательств в муниципальной долговой книге Меркуловского сельского поселения за период с первого числа месяца по первого числа следующего месяца, утвержденный постановлением от 06.04.2010 г. № 47 «Порядок ведения муниципальной долговой книги» |  |
| 2.2 | Обеспечение результативного и эффективного использования бюджетных средств |  |  | весь период | Каждый понедельник 2-4 число месяца До 14 числа месяца |  | Еженедельный мониторинг (форма OKS) Ежемесячный мониторинг исполнения бюджета поселения ( форма OKB, приложение2 «Ожидаемое исполнение бюджета поселения на первое число месяца» |  |
| 2.3 | Проведение мониторинга по недопущению просроченной кредиторской задолженности бюджетными учреждениями Меркуловского сельского поселения |  |  | весь период | ежемесячно |  | Предоставление ежемесчно МБУК «Меркуловский СДК, МБУК «Меркуловская СБ» справка о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений |  |
| 3. Муниципальные программы и совершенствование программной структуры расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение перечня муниципальных программ |  |  | весь период | По мере изменения программы |  | Ведется реестр муниципальных долгосрочных целевых программ утвержденный распоряжением от 14.01.2010 г. № 7 |  |
| 3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год |  |  | январь – апрель май – июнь | Февраль ежеквартально |  | Постановление от 28.02.2012 г. № 30 "Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта » на 2011 – 2013 год "; Постановление от 28.02.2012 г. №31 "Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Меркуловского сельского поселения » на 2011 – 2013 годы ;Постановление от 28.02.2012 г. № 32 "Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Cоциальная поддержка населения Меркуловского сельского поселения » на 2011 – 2013 годы ";Постановление от 28.02.2012 г. №33 "Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2011 – 2013 годы ";Отчеты о фин-ии и осв-ии пров-ых программных мероприятий(ежеквартальные) |  |
| 3.3. | Внесение изменений в Собрание депутатов Меркуловского сельского поселения «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год, в части сокращения неэффективных расходов |  |  | по мере необходимости | Январь, февраль, март, апрель, май,август, октябрь, ноябрь, декабрь |  | Решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 16.12.2011 г. «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 г.» От 23.01.2012 г. №114 От 20.02.2012 г. №115 От 26.03.2012 г. №121 От 27.04.2012 №125 От 18.05.2012 г. №131 От24.08.2012 г. №141 От 25.10.2012 г. №145 От 07.11.2012 г. №1 От 21.12.2021г. № 11 От 29.12.2012 г. №12 |  |
| 3.4. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) |  |  | II – IV кварталы | февраль |  | Постановление от22.02.2012 г. №25 «Об утверждении муниципального задания МБУК «Меркуловская сельская библиотека»,МБУК «Меркуловский сельский Дом культуры» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. |  |
| 3.5. | Разработка распоряжения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации |  |  | IV квартал | ноябрь |  | Распоряжение от 07.11.2012 г. №3«О порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |  |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района. Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам |  |  | I квартал | Заключение от 01.03.2012 г. март |  | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселния От 26.03.2012 г. № 123 «Об лтчете об исполнении бюджета Меркуловского сельского поселения за 2011 год» |  |
| 4.2 | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления в зависимости от их функций и задач |  |  | весь период | Январь, октябрь |  | Постановление от 12.01.2012 г. «об утверждении штатного расписания аппарата Администрации Меркуловского сельского поселения на 2012 год» в редакции постановлений от 06.10.2012 г. и от26.10.2012 г. |  |
| 4.3 | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |  |  | весь период | информация |  | Постановление администрации Шолоховского района от 17,01,2012 г. №10 в ред. постановления от 30.03.2012 г. № 117 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Шолоховского района на 2012 год» |  |
| 4.4 | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | весь период |  |  | Регистрация 48 объектов находящихся в муниципальной собственности поселения полностью завершена |  |
| 4.5 | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества |  |  | I квартал | январь |  | Ведется реестр переданного муниципального имущества |  |
| 4.6 | Подготовка отчетов о ходе реализации планов мероприятий по сокращению неэффективных расходов в 2012 году в сфере культуры |  |  | 1-2-3-4 квартала |  |  | Постановление от 02.11.2009 г. № 128 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципальными учреждениями Меркуловского сельского поселения". |  |
| 4.7 | Подготовка планов мероприятий по сокращению неэффективных расходов в 2013 году в сфере культуры |  |  | 1 квартал |  |  | Постановление от22.02.2012 г. №25 «Об утверждении муниципального задания МБУК «Меркуловская сельская библиотека»,МБУК «Меркуловский сельский Дом культуры» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. |  |
| 4.8 | Выявление и ликвидация избыточных(дублирующих) муниципальных функций |  |  |  |  |  |  | Не выявлено |
| 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление с 1 января 2012 г. муниципальным учреждениям поселения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе целевых субсидий |  |  | весь период | До 16 числа каждого месяца |  | Соглащение №1; № 2 от 19.12.2012 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |
| 5.2. | Внесение изменений в Порядок мониторинга и контроля результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  |  | по мере необходимости | февраль |  | Постановление от 11.01.2012 г. № 4 Об утверждении показателей качества муниципальных услуг на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  |
| 5.3. | Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |  |  | весь период | информация |  |  | Возможностей не предоставилось ввиду отсутствия организаций |
| 6. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внесение изменений в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетных учреждениях, критериев его эффективности и результативности |  |  | по мере необходимости | август |  | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения от 24.08.2012 г. № 142 «Об утверждении Положения о муниципальном финансовом контроле в муниципальном образовании «Меркуловское сельское поселение |  |
| 6.2. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение подведомственными учреждениями результативности использования бюджетных средств поселения |  |  | весь период | ежемесячно |  | Ежемесячный отчет ф737 Ежеквартальнгый отчет ф737 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» |  |
| 6.3. | Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания учреждениями |  |  | весь период | информация |  | Распоряжение от 28.02.2012 г. Об утверждении доклада о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг, доведённого МБУК «Меркуловский СДК и МБУК «Меркуловская СБ» в 2011 году |  |
| 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Меркуловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Меркуловского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  |  | по мере необходимости |  |  | Постановление № 35 от 18.12.2012 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд Меркуловского сельского поселения и нужд муниципальных бюджетных учреждений Меркуловского сельского поселения на сумму свыше 1 млрд. рублей». |  |
| 7.2. | Подготовка графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год |  |  | IV квартал |  |  | Ввиду отсутствия денежных средств в бюджете поселения на 2013 г. проведение открытых аукционов не запланировано. |  |
| 7.3. | Формирование плана муниципальных закупок |  |  | весь период |  |  | В соответствии с бюджетом поселения на 2013г. сформирован план –график размещения заказов для нужд поселения и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru |  |
| 7.4 | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств |  |  | весь период |  |  | Соглашение № 17 от 11.01.2012г о передаче полномочий в области осуществления муниципального финансового контроля |  |
| 7.5 | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд и аудита исполнения контрактов |  |  | весь период |  |  | Постановление № 115 от 07.12.2011 «Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего финансового контроля в Меркуловском сельском поселении, критериев его эффективности и результативности», Постановление № 57 от 11.05.2012 «Об организации контроля за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в подведомственных учреждениях Администрации Меркуловского сельского поселения |  |
| 8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления |  |  | IV квартал | январь |  | Соглашение между учреждениями культуры и соглашение № 17 от 11,01,2012 г. финансовым отделом о передаче части полномочий в области осуществления муниципального финансового контроля |  |
| 8.2 | Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организации муниципального сектора |  |  | ежемесячно | Январь-декабрь |  | Отчет ф.127 размещается на сайте поселения |  |
| 9. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Подготовка и представление Главе Меркуловского сельского поселения информации об исполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года за 2011 и 2012 годы | до 1 марта 2012 и 2013 гг. |  |  | Январь | Постановление от12.01.2012 г. №2 « Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по реализации в 2011 году программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года» |  |

Начальник сектора экономики и финансов                    Е.А.Мутилина