ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Проект

| _ февраля 2016г. | № _ | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Меркуловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2015 год

На основании постановления Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения Шолоховского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»,  утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 16.10.2013 №134 Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»  по результатам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на  официальном сайте Администрации Меркуловского сельского поселения

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой

Глава Меркуловского сельского поселения                                      А.А.Мутилин

Исп: Меркулова Н.Г

Тел: 88635370125

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского  поселения

от _.02.2016 №_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из бюджета  поселения в сумме 1,0 тыс. рублей, направленные на обслуживание сетей уличного освещения.  Фактически средства освоены в сумме 1,0 тыс.рублей.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей / 1,0 тыс. рублей x 100%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Меркуловского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3. | Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Меркуловского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Меркуловского сельского поселения, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Меркулова Н.Г | 2015 | 2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования |  |  |  |  |  | формирование энергетических паспортов и мероприятий | формирование энергетических паспортов и мероприятий | - |
| 1.1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения |  |  |  |  |  | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | повышение уровня подготовки в сфере энерго-сбережения | - |
| 1.1.3 | Преобретенение энергоэффективных ламп Меркуловского сельского поселения |  | 1,0 | 1,0 |  |  | уменьшение потребления электроэнергии | уменьшение потребления электроэнергии | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2015год и на плановый период 2016 и 2017годов» № 65 от 25.12.2014 | На реализацию Программы в 2015 году выделено 1,0 тыс.рублей | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2015 - 2020 | 01.01.2015-31.12.2015 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, областного бюджета, федерального, бюджета Шолоховского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2015 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения прозрачности деятельности органа местного самоуправления | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Меркуловского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2015 году «Энергоэффективность и развитие энергетики» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Проведение обязательного энергетического обследования; 0; 0; 0; 0. Информационная поддержка политики энергосбережения прозрачности деятельности органа местного самоуправления; 0; 0; 0; 0. Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения; 1,0; 1,0; 0; 0. ВСЕГО:; 1,0; 1,0; 0; 0.

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном 2014 году
           «Энергоэффективность и развитие энергетики»
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Проведение обязательного энергетического обследования | - | - | - |
| Информационная поддержка политики энергосбережения прозрачности деятельности органа местного самоуправления | - | - | - |
| Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Энергоэффективность и развитие энергетики» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | бюджет поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет бюджета поселения |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей |  |  | % |
| Проведение обязательного энергетического обследования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Информационная поддержка политики энергосбережения прозрачности деятельности органа местного самоуправления | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| * в соответствии с правовыми актами, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Энергоэффективность и развитие энергетики» (наименование программы) Субсидия на обеспечение энергоэффективности и развитие энергетики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Меркуловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |